** АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.10.2023 |  | № | 240 |
| пгт Тужа | | | |

**Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие образования» на 2026-2031 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района от 28.07.2023 № 170 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района Кировской области», постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района», администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тужинского муниципального района «Развитие образования» на 2026 – 2031 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тужинского

муниципального района Л.В. Бледных

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации Тужинского  муниципального района |

**Муниципальная программа**

**Тужинского муниципального района**

**«Развитие образования» на 2026-2031 годы**

**ПАСПОРТ Муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие образования» на 2026-2031 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации Тужинского муниципального района  МКУ ДО СШ пгт Тужа;  МКОУ ДОД ДДТ пгт Тужа;  МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа;  МКДОУ детский сад «Родничок» пгт Тужа |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в доступном и качественном дошкольном и дополнительном образовании, обеспечение занятости детей во внеурочное время.  Обеспечение эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время. |
| Задачи муниципальной программы | -развитие системы дошкольного образования;  -развитие системы дополнительного образования детей и молодежи;  -развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками,  - проведение детской оздоровительной кампании (лагеря);  - развитие кадрового потенциала системы образования (повышение квалификации);  - реализация мер социальной поддержки для приёмных семей и для детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей);  - осуществление качественного бюджетного и налогового учёта отчётности и операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования;  -организация и проведение мероприятий информационно- методической службой управления образования;  - предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно–коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных учреждениях Тужинского района;  -предоставление жилья детям-сиротам;  - устранение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации;  -обеспечение в полном объёме персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования;  -охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием образовательных учреждениях района;  -количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования;  -количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района;  - количество детей – сирот получивших жильё;  -количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации;  -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;  -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы  Этапов не содержит |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования  Бюджет муниципального района  2026 г. - 23 655,84 тыс.руб.  2027 г. - 24 885,95 тыс.руб .  2028 г. - 26 180,02 тыс.руб.  2029г. - 27 541,38 тыс.руб.  2030г. - 28 973,52 тыс.руб.  2031г. - 30480,15 тыс.руб.  Всего: 161 716,86 тыс.руб.   Областной бюджет  2026 г. - 28 122,66 тыс.руб.  2027 г. - 29 585,04 тыс.руб.  2028 г. - 31 123,46 тыс.руб.  2029 г. - 32 845,20 тыс.руб.  2030 г. - 34 444,46 тыс.руб.  2031 г. - 36 091,16 тыс.руб.  Всего: 192 211,98 тыс.руб.    ИТОГО : 353 928,84 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -сохранить охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования на уровне 100%;  -сохранить охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях района на уровне 18,5%;  -сохранить количество обучающихся, занятых в сфере дополнительного образования -584;  -ежегодно увеличивать количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района, постоянно проживающих на территории Тужинского района (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)) – до100%;  -количество детей – сирот, получивших жильё - 1 человек;  -количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания, которых приведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации;  -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств(100%);  -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 2%). |

**1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной**

**программы, в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

В районе работают 2 учреждения, реализующие программы дошкольного образования. Общая численность детей дошкольного возраста в районе 280 человек. Наибольшая численность детей дошкольного возраста проживает в пгт Тужа, 185 детей посещает 2 дошкольных учреждения: МКДОУ д/с «Сказка» пгт Тужа и МКДОУ д/с «Родничок» пгт Тужа. В 2022 – 2023 учебном году путевки в детский сад получили 51 ребенок. Достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования не подлежат оценке. А освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.

Можно выделить следующие существующие проблемы:

1. Нехватка компьютерного оборудования;
2. Нехватка технологического оборудования;
3. Здания ДОУ требуют текущего ремонта;
4. Недостаток игровых и учебно-наглядных пособий;
5. Неукомплектованность высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности;
6. Демографический спад, сокращение количества детей дошкольного возраста

В 2025-2031 гг. коллективами учреждений дошкольного образования необходимо решить следующие задачи:

1. .Принять меры для привлечения молодых специалистов в дошкольные учреждения.
2. .Принять меры по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений.
3. .Принять эффективные меры по формированию рынка дошкольных образовательных услуг.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Тужинском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества пгт. Тужа» руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тужинском муниципальном районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Тужинском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования

Центром проведения районных мероприятий с детьми являются учреждения дополнительного образования ДДТ и СШ. Образовательная деятельность организована с учетом интересов и потребностей детей на базе 2 школ района, Дома детского творчества и спортивной школы.

В МКУ ДО «Дом детского творчества» функционирует 21 творческое объединение:

- художественное – 10 детских объединений;

- техническое- 3 детских объединения;

- туристско-краеведческое – 1 детское объединение;

- социально – гуманитарное - 3 детских объединения;

- естественнонаучное - 1 детское объединение.

В творческих объединениях занимается 428 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет.

МКУ ДО спортивная школа, является учреждением дополнительного образования детей спортивной направленности, руководствуется в своей деятельности интересами детей, подростков, молодёжи в возрасте от 8 до 18 лет, обеспечивая им бесплатное образование по учебным программам по лыжным гонкам, гиревому спорту, полиатлону, мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.

Количество обучающихся в спортивной школе растет с каждым годом, данные с совместителями:

2020-2021 – 12 групп (198)

2021-2022 – 14 групп (218)

2022-2023 – 14 групп (222)

На сегодняшний день имеются следующие проблемы:

1. Нехватка компьютерного, спортивного оборудования и инвентаря;
2. Недостаток игровых и учебно-наглядных пособий;
3. Неукомплектованность высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности.
4. Необходимость текущего и косметического ремона;

В 2026-2031 году коллективам ДО необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить качество реализации основных образовательных программ, информационное сопровождение введения ФГОС, внедрить модели сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования для организации внеурочной занятости обучающихся.
2. Принять меры для привлечения молодых специалистов в дополнительные образовательные учреждения.
3. Принять меры по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования, созданию условий для развития всех видов творчества детей, добиваться полной занятости детей из «группы риска».

Для оздоровления и занятости детей в каникулярное время ежегодно организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования. В 2022 году отдохнул 101 ребенок и в 2023 году – 104. Стремимся, чтобы ежегодно как можно большее число детей отдохнуло в оздоровительных лагерях.

Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей направлено на профилактику социального сиротства, создание благоприятных условий для подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в обществе, безболезненной адаптации и интеграции в социальную среду и на оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тужинского муниципального района.

На 01.01.2023 года в районе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в районе, составляет 51 человек. На протяжении последних лет в Тужинском районе не сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Семейным кодексом РФ приоритет устройства детей, оставшихся без попечения родителей, отдается семейному воспитанию, так как воспитание в семье является наиболее предпочтительным способом правильного формирования личности. Решающими факторами, влияющими на появление социального сиротства, являются: падение нравственных устоев, низкий материальный уровень жизни граждан, уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, с которым связано появление семей "риска", рост женского алкоголизма и в связи с этим - устранение матерей от воспитания детей. На 01.01.2023 в семьях опекунов (попечителей) в Тужинском районе воспитывается 29 детей.

Основные проблемы:

1. Трудность подбора кандидатов в опекуны и усыновители;
2. Создание условий для определения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи.

Для устойчивого функционирования системы образования и эффективного управления отраслью «Образование» безусловно, очень важна организация квалифицированного ведения бухгалтерского и налогового учета, что также требует определенных затрат.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы**

Стратегические ориентиры развития системы образования района до 2031 года определены в соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Указом Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030годы;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Развитие образования»» (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

Стратегией развития в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;

Стратегией социально-экономического развития Кировской области;

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования, утвержденной решением Тужинской районной думы от 25.05.2018 № 24/180.

Для достижения основной цели в сфере «Образование» необходимо решение следующих задач:

-развитие системы дошкольного образования;

-развитие системы дополнительного образования детей и молодежи;

-развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками;

-проведение детской оздоровительной кампании (лагеря);

-развитие кадрового потенциала системы образования (повышение квалификации);

-реализация мер социальной поддержки для приёмных семей и для детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей);

-осуществление качественного бюджетного и налогового учёта и отчётности и операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования;

-организация и проведение мероприятий информационно методической службой управления образования;

- предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно–коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных учреждениях Тужинского района;

- предоставление жилья детям-сиротам;

- выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях.

Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач Муниципальной программы, являются:

-охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования;

-охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием образовательных учреждениях района;

-количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования;

- охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях района;

-количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования;

-количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района;

-количество детей – сирот получивших жильё;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации.

[Сведения](\l%20Par938%20%20\o%20) о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы отражены в приложении № 1.

[Методика](\l%20Par2203%20%20\o%20) расчета значений показателей эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы, определяемых расчетным путем, представлена в приложении № 2.

Благодаря реализации комплекса мероприятий Муниципальной программы будут обеспечены качественные показатели:

- повысится качество дошкольного, общего, дополнительного образования;

- будет усовершенствована система воспитания и дополнительного образования детей и молодежи;

- будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками;

- будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

- повысится эффективность деятельности образовательных учреждений в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников;

- будут обеспечены безопасные условия для отдыха детей;

- повысится социальный статус и престиж педагогических профессий;

- повышение качества бухгалтерского и налогового учета и

отчетности в соответствии с действующими нормативными документами.

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы:

-увеличить охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования до 100%;

- сохранить охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях района на уровне 18,5%;

- сохранить количество детей, занятых в сфере дополнительного образования - 584;

- увеличить количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района, постоянно проживающих на территории Тужинского района (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)) -5;

- количество детей – сирот получивших жильё - 1 человек

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации - 1.

Сроки реализации Муниципальной программы - 2026 - 2031 годы. Этапов не содержит.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий**

**Муниципальной программы**

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей удовлетворение потребности жителей района в данных услугах, повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время. Реализация мер социальной поддержки для приёмных семей и для детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей). Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), меры социальной поддержки в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты.

Мероприятия:

1. «*Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования»* которое включает в себя:

– проведение мероприятий по повышению уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях;

– развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

– проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

**-** текущий ремонт в дошкольных образовательных учреждениях

2. *«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании»* предполагается:

– развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;

– расширение спектра услуг дополнительного образования, повышение их качества, интеграция общего и дополнительного образования в целях создания единого воспитательного пространства для развития познавательных, творческих способностей учеников.

3. *«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»* планирует:

**-** оздоровление детей через организацию в дополнительных образовательных учреждениях летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

4. *«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение ведения бюджетного учета и отчетности управления образования и подведомственных ему учреждений»* предполагает:

**-** оказание помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений района при подготовке их к аттестации;

– оказание поддержки инновационной - экспериментальной деятельности образовательных учреждений в целях повышения качества образования;

– создание условий для поддержки и развития одаренных детей, в том числе путем проведения районных конкурсов и олимпиад;

– проведение районных смотров-конкурсов профессионального мастерства педагогических работников;

- осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами;

- осуществление бюджетного учета операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования;

- составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям;

- проведение годовой или иных инвентаризаций обслуживаемых учреждений по приказам руководителей учреждений или по распоряжению главы администрации района.

5. *«Социальная поддержка граждан»* предполагает:

- обеспечение гарантий содержания и социальных прав детей – сирот;

- обеспечение прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилое помещение;

- осуществление возврата части родительской платы за уход и присмотр за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Тужинского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

*-*предоставление компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных учреждениях Тужинского муниципального района;

6. «*Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* предполагает:

- обеспечение гарантий содержания и социальных прав детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье;

-осуществление начислений и ежемесячных выплат на детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье, и начислений и выплаты ежемесячных вознаграждений , причитающихся приемным родителям.

7. *«Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях»* предполагает:

- выполнение ремонтных работ в МКДОУ детский сад «Сказка» пгт. Тужа.

8 «*Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих*» предполагает:

- подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.

9. «*Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»,* предполагает:

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

**4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий Муниципальной программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты Тужинского района в сфере ее реализации.

В Муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере образования.

**5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за счет средств местного бюджета - устанавливается решением Тужинской районной Думы о бюджете Тужинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 353 928,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 192 211,98 тыс. рублей, бюджета муниципального района – 161 211,86 тыс. рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы по годам представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования   Муниципальной программы | Объем финансирования Муниципальной   программы в 2026 - 2031 годах   (тыс. рублей) | | | | | | |
|  | всего | в том числе | | | | | |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Областной бюджет | 192 211,98 | 28 122,66 | 29 585,04 | 31 123,46 | 32 845,20 | 34 444,46 | 36 091,16 |
| Бюджет муниципального района | 161 716,86 | 23 655,84 | 24 885,95 | 26 180,02 | 27 541,38 | 28 973,52 | 30 480,15 |
| Итого | 353 928,84 | 51 778,50 | 54 470,99 | 57 303,48 | 60 386,58 | 63 417,98 | 66 571,31 |

Прогнозируемый объем расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт средств бюджет муниципального района приведен в Приложении № 3.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

**6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

В ходе реализации Муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Муниципальной программы.

К основным рискам реализации Муниципальной программы следует отнести финансовые.

Сокращение объемов финансирования Муниципальной программы из федерального бюджета, а также дефицит средств областного и местного бюджетов могут привести к финансированию Муниципальной программы в неполном объеме.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов Муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

* организовать мониторинг хода реализации мероприятий Муниципальной программы и выполнения Муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов Муниципальной программы;
* провести экономический анализ использования ресурсов Муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации Муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации Муниципальной программы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой Муниципальной программе, так и к отдельным ее элементам.

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта Муниципальной программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации Муниципальной программ

Приложение № 1

к Муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя эффективности (прогноз, факт) | | | | | | |
|  |  |  | Базовый 2022 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031  год |
| 1 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях района; | % | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 3 | Количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования | Чел. | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 4 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района; | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество детей – сирот получивших жильё. | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. | Кол-во образовательных организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к Муниципальной программе

**Методика расчета показателей эффективности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта |
| 1 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования. | Чдо  Ддо = ------ x 100%, где:  Чобщ  Ддо - охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (%);  Чдо - общая численность детей 1,5- 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения N 85-К Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек);  Чобщ общая численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. |
| 2 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях района; | Чдо  Ддо = ------ x 100%, где:  Чобщ  Ддо - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;  Чдо - общая численность детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;  Чобщ - общая численность детей школьного возраста.  Согласно данным «Управления образования администрации Тужинского муниципального района». |
| 3 | Количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования | Согласно данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской (человек) области - форма 1-ДО. |
| 4 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района; | Согласно данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской (человек) области - форма 103-РИК. |
| 5 | Количество детей-сирот, получивших жилье | Согласно данным отдела по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района. |
| 6 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания, которых приведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | Согласно данным «Управления образования администрации Тужинского муниципального района». |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | Чспдо  Спдо= ----------- х100%, где  Чобуч5-18)  Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;  Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Чдспф  Спф= ---------- \*100%, где  Ч5-18  Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования  Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Муниципальной программе

**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств,  ответственный соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
|  |  |  |  | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | 2031 год | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие образования» на 2026 - 2031 годы | всего | 23655,84 | 24885,95 | 26180,02 | 27541,38 | 28973,52 | 30480,15 | 161716,86 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района»  . | 23655,84 | 24885,95 | 26180,02 | 27541,38 | 28973,52 | 30480,15 | 161716,86 |
| 1 | Мероприятие | «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» | всего | 13601,03 | 14308,28 | 15052,31 | 15835,03 | 16658,45 | 17524,69 | 92979,79 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района»  . | 13601,03 | 14308,28 | 15052,31 | 15835,03 | 16658,45 | 17524,69 | 92979,79 |
| 2 | Мероприятие | «Удовлетворения потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» | всего | 7783,67 | 8188,42 | 8614,22 | 9062,16 | 9533,39 | 10029,13 | 53210,99 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района»  МКУ ДО ДЮСШ пгт Тужа;  МКУ ДО ДДТ пгт Тужа; | 7783,67 | 8188,42 | 8614,22 | 9062,16 | 9533,39 | 10029,13 | 53210,99 |
| 3 | Мероприятие | «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» | всего | 137,98 | 145,16 | 152,71 | 160,65 | 169,00 | 177,79 | 943,29 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района» | 137,98 | 145,16 | 152,71 | 160,65 | 169,00 | 177,79 | 943,29 |
| 4 | Мероприятие | «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одаренных детей и обеспечение ведения бюджетного учета и отчетности управления образования и подведомственных ему учреждений»» | всего | 1989,02 | 2092,45 | 2201,26 | 2315,73 | 2436,15 | 2562,83 | 13597,44 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района» | 1989,02 | 2092,45 | 2201,26 | 2315,73 | 2436,15 | 2562,83 | 13597,44 |
| 5 | Мероприятие | «Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях», в том числе: | всего | 30,78 | 32,38 | 34,06 | 35,83 | 37,69 | 39,65 | 210,39 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района»  (МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской области). | 30,78 | 32,38 | 34,06 | 35,83 | 37,69 | 39,65 | 210,39 |
| - здание МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской области | всего | 30,78 | 32,38 | 34,06 | 35,83 | 37,69 | 39,65 | 210,39 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района»  (МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской области) | 30,78 | 32,38 | 34,06 | 35,83 | 37,69 | 39,65 | 210,39 |
| 6 | Мероприятие | «Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» | всего | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 6,1 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района», администрация Тужинского муниципального района | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 6,1 |
|  |  | МКУ Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | всего | 0,44 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,66 | 3,4 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района» | 0,44 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,66 | 3,4 |
|  |  | Администрация Тужинского муниципального района | всего | 0,45 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 2,7 |
| МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района» | 0,45 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 2,7 |
| 7 | Мероприятие | «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации Тужинского муниципального района» | 112,47 | 118,32 | 124,47 | 130,94 | 137,75 | 144,91 | 02 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники  финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
|  |  |  |  | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030 год | 2031 год | Итого |
|  | Муниципальная  программа | «Развитие образования» на 2020 - 2025 годы | всего | 51778,50 | 54470,99 | 57303,48 | 60386,58 | 63417,98 | 66571,31 | 353928,84 |
|  |  |  | областной  бюджет | 28122,66 | 29585,04 | 31123,46 | 32845,20 | 34444,46 | 36091,16 | 192211,98 |
| бюджет муниципального района | 23655,84 | 24885,95 | 26180,02 | 27541,38 | 28973,52 | 30480,15 | 161716,86 |
| 1. | Мероприятие | «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получение качественного дошкольного образования» | всего | 26456,33 | 27832,06 | 29279,33 | 30801,86 | 32403,56 | 34088,55 | 180861,69 |
|  | областной  бюджет | 12855,30 | 13523,78 | 14227,02 | 14966,83 | 15745,11 | 16563,86 | 87881,90 |
|  | бюджет муниципального района | 13601,03 | 14308,28 | 15052,31 | 15835,03 | 16658,45 | 17524,69 | 92979,79 |
| 2. | Мероприятие | «Удовлетворения потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» | всего | 11431,01 | 12025,42 | 12650,74 | 13308,58 | 14000,62 | 14728,63 | 78145 |
| областной  бюджет | 3647,34 | 3837,00 | 4036,52 | 4246,42 | 4467,23 | 4699,53 | 24934,04 |
| бюджет муниципального района | 7783,67 | 8188,42 | 8614,22 | 9062,16 | 9533,39 | 10029,13 | 53210,99 |
| 3. | Мероприятие | «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» | всего | 287,86 | 302,83 | 318,58 | 335,15 | 352,57 | 370,91 | 1967,90 |
|  | областной  бюджет | 149,88 | 157,67 | 165,87 | 174,50 | 183,57 | 193,12 | 1024,61 |
|  | бюджет муниципального района | 137,98 | 145,16 | 152,71 | 160,65 | 169,00 | 177,79 | 943,29 |
| 4. | Мероприятие | «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одаренных детей и обеспечение ведения бюджетного учета и отчетности управления образования и подведомственных ему учреждений»» | всего | 2699,33 | 2839,70 | 2987,37 | 3142,72 | 3306,14 | 3478,06 | 18453,32 |
|  | областной  бюджет | 710,31 | 747,25 | 786,11 | 826,99 | 869,99 | 915,23 | 4855,88 |
|  | бюджет муниципального района | 1989,02 | 2092,45 | 2201,26 | 2315,73 | 2436,15 | 2562,83 | 13597,44 |
| 5. | Мероприятие | «Социальная поддержка граждан» | всего | 3025,76 | 3183,10 | 3348,62 | 3522,75 | 3705,93 | 3898,64 | 20684,80 |
| областной  бюджет | 3025,76 | 3183,10 | 3348,62 | 3522,75 | 3705,93 | 3898,64 | 20684,80 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие | «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | всего | 4571,99 | 4809,73 | 5059,84 | 5322,95 | 5599,74 | 5 746,50 | 31110,75 |
| областной  бюджет | 4571,99 | 4809,73 | 5059,84 | 5322,95 | 5599,74 | 5 746,50 | 31110,75 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях, в, в том числе: | всего | 3108,51 | 3270,15 | 3440,19 | 3619,08 | 3807,27 | 4005,25 | 21250,45 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 3077,73 | 3237,77 | 3406,13 | 3583,25 | 3769,58 | 3965,60 | 21040,06 |
| бюджет муниципального района | 30,78 | 32,38 | 34,06 | 35,83 | 37,69 | 39,65 | 210,39 |
| - здание МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской области | всего | 3108,51 | 3270,15 | 3440,19 | 3619,08 | 3807,27 | 4005,25 | 21250,45 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет | 3077,73 | 3237,77 | 3406,13 | 3583,25 | 3769,58 | 3965,60 | 21040,06 |
| бюджет муниципального района | 30,78 | 32,38 | 34,06 | 35,83 | 37,69 | 39,65 | 210,39 |
| 8. | Мероприятие | «Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» | всего | 85,24 | 89,68 | 94,34 | 99,24 | 104,4 | 109,83 | 488,73 |
| областной  бюджет | 84,35 | 88,74 | 93,35 | 98,20 | 103,31 | 108,68 | 576,63 |
| бюджет муниципального района | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 6,1 |
| Администрация муниципального образования Тужинский муниципальный район | всего | 85,24 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 104,4 | 109,83 | 488,73 |
| областной  бюджет | 84,35 | 88,74 | 0,00 | 0,00 | 103,31 | 108,68 | 576,63 |
| бюджет муниципального района | 0,89 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,15 | 6,1 |
| МКУ Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | всего | 0,00 | 0,00 | 94,34 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | 193,58 |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 93,35 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 191,55 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
| 9 | Мероприятие | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 112,47 | 118,32 | 124,47 | 130,94 | 137,75 | 144,91 | 768,86 |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет муниципального района | 112,47 | 118,32 | 124,47 | 130,94 | 137,75 | 144,91 | 768,86 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_