Форма N 2

Отчет за 2014 год об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2014 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2014 год (тыс. рублей) | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. | 01.01.2014г. | 31.12.2016г. | всего | 78666,7 | 76500,6 | | | 97,2 |  |
| Федеральный бюджет | 4808,9 | 4808,9 | | | 100 |
| областной бюджет | 45335,2 | 43169,1 | | | 95,2 |
| бюджет муниципального района | 28522,6 | 28522,6 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 18986,3 | 18912,4 | | | 99,6 | Реконструкция одного здания д/с Родничок завершена. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 4808,9 | 4808,9 | | | 100 |
| областной бюджет | 6088,1 | 6014,2 | | | 98,8 |
| бюджет муниципального района | 8089,3 | 8089,3 | | | 100 |
|  | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 43699,4 | 43663,9 | | | 99,9 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  | | |  |
| областной бюджет | 27988,6 | 27953,1 | | | 99,9 |
| бюджет муниципального района | 15710,8 | 15710,8 | | | 100 |
|  | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 5127,8 | 5127,8 | | | 100 | Заработная плата и налоги выплачиваются своевременно. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  | | |  |
| областной бюджет | 1689,9 | 1689,9 | | | 100 |
| бюджет муниципального района | 3437,9 | 3437,9 | | | 100 |
|  | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  |  |  |  | всего | 489,4 | 489,4 | | | 100 | Принимаются меры для привлечения молодых специалистов. Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | 464,4 | 464,4 | | | 100 |
| бюджет муниципального района | 25,0 | 25,0 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  |  |  |  | всего | 2426,6 | 2426,5 | | | 100 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | 1166,9 | 1166,9 | | | 100 |
| бюджет муниципального района | 1259,6 | 1259,6 | | | 100 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 3162 | 3162 | | | 100 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | 3162 | 3162 | | | 100 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
|  | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 4775,3 | 2718,6 | | | 56,9 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет |  |  | | |  |
| областной бюджет | 4775,3 | 2718,6 | | | 56,9 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» осуществляется в соответствии с планом реализации. Практически все запланированные на 2014 год мероприятия выполнены и профинансированы на 50 и более % | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 17661,2 | 17658,3 | | | 99,98 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 8011,8 | 8008,9 | | | 99,96 |
| -местного бюджета | 9649,4 | 9649,4 | | | 100 |
|  | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 693,1 | 693,1 | | | 100 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 693,1 | 693,1 | | | 100 |
|  | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 958,1 | 958,1 | | | 100 | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена по август 2014г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 958,1 | 958,1 | | | 100 |
|  | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 1,9 | 1,1 | | | 57,89 | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем. Экономия средств по почтовым расходам связана с направлением писем с главами поселений |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 1,9 | 1,1 | | | 57,89 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 1207,2 | 1205,1 | | | 99,83 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 19 чел. Выплата субсидии произведена по сентябрь 2014г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 1207,2 | 1205,1 | | | 99,83 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие  «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего | 67,5 | 67,5 | | | 100 | Курсы повышения квалификации прошли 4 чел., в т.ч. 1 чел. размещения заказов. Проф.переподготовку проходит 1 чел.(2 из 3 сессии) |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 67,5 | 67,5 | | | 100 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 14733,4 | 14733,4 | | | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 6735,2 | 6735,2 | | | 100 |
| -местного бюджета | 7998,2 | 7998,2 | | | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | всего | 16239,2 | 16239,0 | | | 100 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 556,9 | 556,9 | | | 100 |
| Областной бюджет | 7113 | 7113 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 8569,3 | 8569,1 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3905,8 | 3905,8 | | | 100 | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Число читателей-4566 ,книговыдача-135000 ,посещений 58461.Работают 21 клубное формирование в них занимаются 244 человека в т.ч. 106 детей |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 86,9 | 86,9 | | | 100 |
| Областной бюджет | 1928,6 | 1928,6 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1890,3 | 1890,3 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 7074,1 | 7073,9 | | | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. всего проведено 1028 мероприятий, их посетили 31578 человек, работают 78 клубных формирований, в них занимаются 700 человек, организовано 66 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 255 | 255 | | | 100 |
| Областной бюджет | 3381,9 | 3381,9 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 3437,2 | 3437,0 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 1248,5 | 1248,5 | | | 100 | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Организовано 72 мероприятия ,в т.ч. экскурсий-11,лекций-13,посещение музея 3998 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 215,0 | 215,0 | | | 100 |
| Областной бюджет | 364,5 | 364,5 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 669 | 669 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 2319,2 | 2319,2 | | | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы ,налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г.Санкт-Петербург |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  | | |  |
| Областной бюджет | 875,0 | 875 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1444,2 | 1444,2 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 12,00 | 12,00 | | | 100% | Нет финансирования |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  | | |  |
| Областной бюджет |  |  | | |  |
| Бюджет муниципального образования | 12,0 | 12,0 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 1408,6 | 1408,6 | | | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  | | |  |
| Областной бюджет | 292,0 | 292,0 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1116,6 | 1116,6 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 271,0 | 271,0 | | | 100 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  | | |  |
| Областной бюджет | 271,0 | 271,0 | | | 100 |
| Бюджет муниципального образования |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» |  |  |  |  | всего | 794,6 | 794,6 | | | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 363,9 | 363,9 | | | 100 |
| -местного бюджета | 430,7 | 430,7 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 17,1 | 17,1 | | | 100 | Приобретение противопожарного оборудования планируется в 4 квартале 2014 года |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 17,1 | 17,1 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 747,8 | 747,8 | | | 100 | Выплата з/ платы диспетчерам ЕДДС, оплата услуг связи, канц. Товары, приобретение радиостанций – 4 шт |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 363,9 | 363,9 | | | 100 |
| -местного бюджета | 383,9 | 383,9 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | | |  |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | | |  |
|  | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  |  |  |  | всего | 29,7 | 29,7 | | | 100 | Временное трудоустройство школьников 3 школ; проведение районных мероприятий с детьми и педагогами; участие в конкурсе «Безопасное колесо» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 29,7 | 29,7 | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 8152,8 | 8152,7 | | | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 326,4 | 326,4 | | | 100 |
| -областного бюджета | 2430,9 | 2430,9 | | | 100 |
| -местного бюджета | 5395,5 | 5395,4 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | | | 0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 280,7 | 280,6 | | | 100 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 280,7 | 280,6 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1124 | 1124 | | | 100 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 1124 | 1124 | | | 100 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 6748,1 | 6748,1 | | | 100 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 326,4 | 326,4 | | | 100 |
| -областного бюджета | 1306,9 | 1306,9 | | | 100 |
| -местного бюджета | 5114,8 | 5114,8 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего |  | 0 | | | 0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  | 0 | | | 0 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
| Все запланированные мероприятия программы выполнены. | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Управление  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 30.06.  2014 | всего | 24015,2 | 24015,2 | | | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 13048,5 | 13048,5 | | | 100 |
| Областной бюджет | 9675,3 | 9675,3 | | | 100 |
| Местный бюджет | 6,4 | 6,4 | | | 100 |
| Внебюджетные источники | 1285 | 1285 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 14044,8 | 14044,8 | | | 100 | Получена господдержка на 15979 га посевных площадей, субсидируются 15 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, за элитные семена получена субсидия в 4 кв.2014 г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 9971,6 | 9971,6 | | | 100 |
| -областного бюджета | 4073,2 | 4073,2 | | | 100 |
| -внебюджетные источники | 1220 | 1220 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 5526,6 | 5526,6 | | | 100 | Субсидируется 2инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, снизились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает СПК колхоз «Русь», за приобретенный племенной молодняк получил2104,5 т.р за 50 голов нетелей., СПК «Новый,- КФХ Клепцов В.А -1702 т.р в 4 квартале получиь субсидию за 32 нетели |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 2834,2 | 2834,2 | | | 100 |
| -областного бюджета | 2692,4 | 2692,4 | | | 100 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 150,2 | 150,2 | | | 100 | Субсидируется 12 кредитов, взятых граж-данами на развитие личного подсобного хозяйства, получены премии 25 тыс.рублей победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», получена субсидия за оформление земель в собственность КФХ. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 118,9 | 118,9 | | | 100 |
| -областного бюджета | 31,3 | 31,3 | | | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 443 | 443 | | | 100 | Приобретен трактор, культиватор,  3 сеялки СЗТ-3,6 |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 443 | 443 | | | 100 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 35 | 35 | | | 100 | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 35 | 35 | | | 100 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 357,6 | 357,6 | | | 100 | Земельные участки в Михайловском сельском поселении в стадии оформления |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | 123,8 | 123,8 | | | 100 |
| -внебюджетные источники | 65 | 65 | | | 100 |
| -областного бюджета | 227,4 | 227,4 | | | 100 |
| -местного бюджета | 6,4 | 6,4 | | |  |
|  | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 2172 | 2172 | | | 100 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 2172 | 2172 | | | 100 |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | | | 0 | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | | | 0 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
| Из запланированных мероприятий не удалось реализовать: обустройство скотомогильников по причине проблем с переводом земель под скотомогильниками из земель лесного фонда. Остальные мероприятия исполняются в соответствии с планом реализации программы. | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 414,0 | 364 | | | 87,9 |  |
| В т.ч местный бюджет | 334,0 | 334,0 | | | 100 |
| Бюджет городского поселения | 45 | 30 | | | 66,7 |
| Внебюджетные источники | 35 | 0 | | | 0 |
|  | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 | | | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  | | |  |
| Бюджет городского поселения |  |  | | |  |
| Внебюджетные источники | 30 | 0 | | | 0 |
|  | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 334,0 | 334,0 | | | 100 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 334,0 | 334,0 | | | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  | | |  |
| Внебюджетные источники |  |  | | |  |
|  | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 30 | 30 | | | 100 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  | | |  |
| Бюджет городского поселения | 30 | 30 | | | 100 |
| Внебюджетные источники |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 20 | 0 | | | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  | | |  |
| Бюджет городского поселения | 15 | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники | 5 | 0 | | | 0 |
|  | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего |  |  | | |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  | | |  |
| Бюджет городского поселения |  |  | | |  |
| Внебюджетные источники |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района |  |  |  |  |  | всего |  |  | | |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  | | |  |
| Бюджет городского поселения |  |  | | |  |
| Внебюджетные источники |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 83,4 | 83,4 | | | 100 | За 2014 год своевременно проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретена бумага и картридж. Была осуществлена подписка на издательскую продукцию. В целях укрепление материально-технической базы архива приобретен модем, картридж ,жалюзи для хранилища,системный блок, программный продукт |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 55 | 55 | | | 100 |
| -местного бюджета | 28,4 | 28,4 | | | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | всего | 202 | 202 | | | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 202 | 202 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 49,05 | 49,05 | | | 100 | паспортизация трех объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 49,05 | 49,05 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 27 | 27 | | | 100 | Оценка четырех объектов недвижимости для  приватизации имущества, оценка для арбитражного суда |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 27 | 27 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 47,46 | 47,46 | | | 100 | 20 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 47,46 | 47,46 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 24 | 24 | | | 100 | 2 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 24 | 24 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 27 | 27 | | | 100 | оценка 9 земельных участков для  продажи |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 27 | 27 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 27,49 | 27,49 | | | 100 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, покупка стройматериалов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 27,49 | 27,49 | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 13681,8 | 12119,79 | | | 88,69 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 10493 | 9311,07 | | | 88,7 |
| -местного бюджета | 3188,8 | 2808,72 | | | 88,1 |
|  | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 10513,0 | 9269,88 | | | 88,2 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт, паспортизация |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 9665,5 | 8483,61 | | | 87,8 |
| -местного бюджета | 847,5 | 786,27 | | | 92,8 |
|  | Мероприятие:  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,2425 км ) |  |  |  |  |  | всего | 672,1 | 672,1 | | | 100 | Работы выполнены полностью |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 631,5 | 631,5 | | | 100 |
| -местного бюджета | 40,6 | 40,6 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  |  |  |  | всего | 1019,48 | 783,1 | | | 76,8 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 1019,48 | 783,1 | | | 76,8 |
|  | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1023 | 1023 | | | 100 | Компенсация убытков МУП «Тужинское АТП» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 1023 | 1023 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  |  |  |  | всего | 14,9 | 14,9 | | | 100 | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог 2014 г |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 14,9 | 14,9 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 289,49 | 206,98 | | | 71,5 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета | 195,99 | 195,98 | | | 100 |
| -местного бюджета | 93,5 | 11,0 | | | 11,8 |
|  | Мероприятие:  Оценка уязвимости мостов на дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 149,84 | 149,84 | | | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -областного бюджета |  |  | | |  |
| -местного бюджета | 149,84 | 149,84 | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 год | 2016 год |  |  | всего | 602 | | | 2 | 0,33 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 | | |  |  |
| - местного бюджета | 2 | | | 2 | 100 |
|  | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | | | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 | | |  |  |
| - местного бюджета |  | | |  |  |
|  | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | | | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 | | |  |  |
| - местного бюджета |  | | |  |  |
|  | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | | | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 | | |  |  |
| - местного бюджета |  | | |  |  |
|  | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | | | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 | | |  |  |
| - местного бюджета |  | | |  |  |
|  | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 12 | | | 2 | 16,8 | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  | | |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | | | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 2 | | | 2,0 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 64,1 | | | 64,1 | 100 | Процент исполнения муниципальной программы по полугодию показывает положительные результаты в работе: проведено 5 мероприятий с финансированием расходов, в том числе 20.01.- «Тужинские звездочки»;  27.01. и 19.06.-«Лидер года» ; 12.05.-«Вахта памяти» (24,4 т.р. проезд; 10,6 т.р. питание), районный тур.слет «Школа безопасности», также ежемесячно проходят комиссии КДН и ЗП |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  |  |
| -областного бюджета |  | | |  |  |
| -местного бюджета | 64,1 | | | 64,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 35,7 | | | 35,7 | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  |  |
| -областного бюджета |  | | |  |  |
| -местного бюджета | 35,7 | | | 35,7 | 100 |
|  | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 35,7 | | | 35,7 | 100 | Проведено за год 40 соревнований с охватом 4400 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | |  |  |
| -областного бюджета |  | | |  |  |
| -местного бюджета | 35,7 | | | 35,7 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 17224,88 | | 18797,88 | | 109,1 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 1485,68 | | 1485,68 | | 100 |
| -областного бюджета | 389,01 | | 389,01 | | 100 |
| -внебюджетные источники | 15350 | | 16923 | | 110,2 |
| Бюджет городского поселения | 0,19 | | 0,19 | | 100 |
|  | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 15350 | | 16923 | | 110,2 | Ввод жилья 882 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | |  | |  |
| -областного бюджета |  | |  | |  |
| -внебюджетные источники | 15350 | | 16923 | | 110,2 |
|  | Мероприятие:  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 1874,88 | | 1874,88 | | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 1485,68 | | 1485,68 | | 100 |
| -областного бюджета | 389,01 | | 389,01 | | 100 |
| Бюджет городского поселения | 0,19 | | 0,19 | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 311 | | | 311 | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | 291 | | | 291 | 100 |
| -внебюджетные источники | 20 | | | 20 | 100 |
| -местного бюджета |  | | |  |  |
|  | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома, ул. Орджоникидзе,7, 283 м. |  |  |  |  |  | всего | 165,0 | | | 165,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | 145 | | | 145,0 | 100 |
| -внебюджетные источники | 20 | | | 20 | 100 |
| -местного бюджета |  | | |  |  |
|  | Мероприятие:  п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 146,0 | | | 146,0 | 100 | Замена водопроводных сетей по ул. Кирова,300 м |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | 146,0 | | | 146,0 | 100 |
| Запланированные мероприятия выполнены | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | всего | 1030 | 1030 | | | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -внебюджетные источники | 980 | 980 | | | 100 |
| -местного бюджета | 50 | 50 | | | 100 |
|  | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 280 | 280 | | | 100 | Установка общедомовых приборов учета в количестве 13 шт. , утепление подвалов, подъездов, чердаков, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -внебюджетные источники | 280 | 280 | | | 100 |
| -местного бюджета |  |  | | |  |
|  | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 750 | 750 | | | 100 | Замена теплоизоляции на теплотрассе в с. Ныр ,20 м и в пгт Тужа по ул. Орджоникидзе |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  | | |  |
| -внебюджетные источники | 700 | 700 | | | 100 |
| -местного бюджета | 50 | 50 | | | 100 |