Форма N 2

**Отчет за 2016 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2016 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2016 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 69765,7 | 69695,1 | 99,9 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47911,3 | 47885,7 | 99,9 |
| бюджет муниципального района | 21854,4 | 21809,4 | 99,8 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 12934,7 | 12934,7 | 100 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6763,6 | 6763,6 | 100 |
| бюджет муниципального района | 6171,1 | 6171,1 | 100 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 38951,5 | 38907,6 | 99,9 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 28089,6 | 28065,2 | 99,9 |
| бюджет муниципального района | 10861,9 | 10842,4 | 99,8 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4644,9 | 4644,4 | 99,99 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1248,0 | 1248,0 | 100 |
| бюджет муниципального района | 3396,9 | 3396,4 | 99,98 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 426,5 | 426,5 | 100 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 366,9 | 366,9 | 100 |
| бюджет муниципального района | 59,6 | 59,6 | 100 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2207,4 | 2207,4 | 100 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 930,0 | 930,0 | 100 |
| бюджет муниципального района | 1277,4 | 1277,4 | 100 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 3157,1 | 3157,1 | 100 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3157,1 | 3157,1 | 100 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 6250,1 | 6248,9 | 99,98 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6250,1 | 6248,9 | 99,98 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 | Ремонт спортзала в МКОУ СОШ с. Ныр не выполнен |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 25,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  | всего | 1168,5 | 1168,5 | 100 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Тужа; капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Ныр. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1106,0 | 1106,5 | 100 |
| бюджет муниципального района | 62,5 | 62,5 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 17368,7 | 17357,2 | 99,9 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6349,5 | 6347,9 | 99,97 |
| -местного бюджета | 11019,2 | 11009,3 | 99,91 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 704,7 | 704,7 | 100 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия главе  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 285,0 | 285,0 | 100 |
| -местного бюджета | 419,7 | 419,7 | 100 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 879,1 | 879,1 | 100 | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена полностью по декабрь 2016 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 879,1 | 879,1 | 100 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 722,6 | 722,6 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 722,6 | 722,6 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 318,4 | 316,8 | 99,5 | Денежные средства потрачены на оплату услуг по аренде, транспортных услуг, охранных услуг, услуг мобильной связи |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 318,4 | 316,8 | 99,5 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 14743,9 | 14734,0 | 99,9 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5023,5 | 5023,5 | 100 |
| -местного бюджета | 9720,4 | 9710,5 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 15636,1 | 15636,1 | 100 | Программа выполнена на 100%. Расходы не превысили план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,6 | 3,6 | 100 |
| Областной бюджет | 5438,0 | 5438,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 10194,5 | 10194,5 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 4041,4 | 4041,4 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-5180 человек,книговыдача-162310 единиц, посещений-81168.Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 223 человека, в т.ч. 150 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,6 | 3,6 | 100 |
| Областной бюджет | 1309,0 | 1309,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 2728,8 | 2728,8 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 5240,1 | 5240,1 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 1072 мероприятия, их посетили 47796 человек, работают 77 клубных формирований, в них занимаются 735 человек, организовано 89 концерт ов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1505,0 | 1505,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 3735,1 | 3735,1 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 903,1 | 903,1 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 197 мероприятий, в т.ч. экскурсий-27, выставок-21, лекций-81, посещение музея -5700 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 321,0 | 321,0 | 100 |
|  Бюджет муниципального образования  | 582,1 | 582,1 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 1930,2 | 1930,2 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г. Санкт-Петербург.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 698,3 | 698,3 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1231,9 | 1231,9 | 100 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 13,9 | 13,9 | 100 | Средства потрачены на обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 13,9 | 13,9 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 3256,4 | 3256,4 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1353,7 | 1353,7 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 1902,7 | 1902,7 | 100 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 251,0 | 251,0 | 100 | Средства потрачены на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 251,0 | 251,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 692,0 | 692,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 244,9 | 244,9 | 100 |
| -местного бюджета | 447,1 | 447,1 | 100 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 21,0 | 21,0 | 100 | Приобретение 2 огнетушителей, противопожарной двери |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 21,0 | 21,0 | 100 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 627,0 | 627,0 | 100 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 244,9 | 244,9 | 100 |
| -местного бюджета | 382,1 | 382,1 | 100 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 44,0 | 44,0 | 100 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроен 55 подростков в 3 образовательных организациях района, Михайловском сельском поселении, ООО «Вятский пасечник». Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо», участие в областном этапе конкурса «Безопасное колесо», профилактические мероприятия «Внимание -дети!», районный конкурс уголков безопасности дорожного движения, «Засветись», «Зеленый огонек» и т. д. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 44,0 | 44,0 | 100 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 9598,3 | 9598,3 | 100 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 369,3 | 369,3 | 100 |
| -областного бюджета | 3545,1 | 3545,1 | 100 |
| -местного бюджета | 5683,9 | 5683,9 | 100 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 930,7 | 930,7 | 100 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,02% от общего объема расходов бюджета (без учета субвенций). |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 930,7 | 930,7 | 100 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1111,0 | 1111,0 | 100 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1111,0 | 1111,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 7556,6 | 7556,6 | 100 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 369,3 | 369,3 | 100 |
| -областного бюджета | 2434,1 | 2434,1 | 100 |
| -местного бюджета | 4753,2 | 4753,2 | 100 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2016 году не производилось. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 22832,5 | 22337,1 | 97,8 |  |
| Федеральный бюджет | 14789,9 | 12369,4 | 83,6 |
| Областной бюджет | 6986,7 | 4319,8 | 61,8 |
| Местный бюджет | 5,9 | 5,9 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1050,0 | 5642,0 | 537,3 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 14483,4 | 14115,5 | 97,5 | Получена господдержка на 17640 га посевных площадей, субсидируются 23 инвестиционных и 6 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 10332,6 | 9235,6 | 89,4 |
| -областного бюджета | 3350,8 | 2102,9 | 62,8 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 2777,0 | 347,1 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4871,1 | 3810,6 | 78,2 | Субсидируется 4 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, увеличились объемы господдержки за реализо- ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый», СХА (к-з) «Грековский» на сумму 1904 т.р |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3691,9 | 3108,4 | 84,2 |
| -областного бюджета | 1179,2 | 702,2 | 59,5 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 791,7 | 51,7 | 6,5 | Субсидируется 8 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ, получены премии 25 тыс. победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство»  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 765,4 | 25,4 | 3,3 |
| -областного бюджета | 26,3 | 26,3 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1250,0 | 3013,0 | 241,0 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015 году, за счет внебюджетных источников приобретен в лизинг трактор Беларус ООО «ЖФ «Пижма» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1000,0 | 148,0 | 14,8 |
| -внебюджетные источники | 250,0 | 2865,0 | 1146,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 130,0 | 40,0 | 31,0 | Получено 8 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 130,0 | 40,0 | 31,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 123,5 | 123,5 | 100 | Земельные участки в Михайловском сельском поселении профинансированы из местного бюджета |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 117,6 | 117,6 | 100 |
| -местного бюджета | 5,9 | 5,9 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 963,4 | 923,4 | 100 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 963,4 | 923,4 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 179,4 | 179,4 | 100 | Произведены кадастровые работы по устройству санитарно-защитных зон на 6 скотомогильниках и обустроены 3 скотомогильника |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 179,4 | 179,4 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 80,0 | 80,0 | 100 | Произведен отлов 47 безнадзорных животных |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 80,0 | 80,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 460,0 | 430,0 | 93,5 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения | 150,0 | 120,0 | 80 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 280,0 | 280,0 | 100 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 280,0 | 280,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 20,0 | 40 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 50,0 | 20,0 | 40 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 110,0 | 110,0 | 100 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 242,3 | 242,3 | 100 | За 2016 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 47,9 | 47,9 | 100 |
| -местного бюджета | 194,4 | 194,4 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 242,3 | 242,3 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 47,9 | 47,9 | 100 |
| -местного бюджета | 194,4 | 194,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 179,0 | 178,96 | 99,97 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 179,0 | 178,96 | 99,97 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 36,6 | 36,6 | 100 | Исполнение кадастровых и технических паспортов  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 36,6 | 36,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 14,0 | 140 | Оценка одного объекта недвижимости дляприватизации имущества и двух объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 14,0 | 140 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 0 | 1,2 | 0 | 1 объявление в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 51,0 | 51,0 | 100,0 | Межевание 3-х земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 81,4 | 76,16 | 93,6 | Изготовление стелы, аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 81,4 | 76,16 | 93,6 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 17358,9 | 15141,64 | 87,2 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 12616,0 | 10846,245 | 85,97 |
| -местного бюджета | 4742,9 | 4295,397 | 90,6 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 12064,807 | 10295,052 | 85,3 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт,  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 11454,807 | 9685,052 | 84,55 |
| -местного бюджета | 610,0 | 610,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  |  |  |  | всего | 1327,242 | 1327,242 | 100 | Приведение 411м автодороги в нормативное состояние |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1327,242 | 1327,242 | 100 |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 977,7 | 977,7 | 100 | Частичная компенсация убыточности предприятия  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 977,7 | 977,7 | 100 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 18,217 | 18,217 | 100 | Оплата смет в КОГАУ «Управление гос.экспертизы и ценообразования в строительстве» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 18,217 | 18,217 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Тужа-Покста |  |  |  |  |  | всего | 2523,431 | 2523,431 | 100 | Приведение 700м автодороги в нормативное состояние |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1161,193 | 1161,193 | 100 |
| -местного бюджета | 1362,238 | 1362,238 | 100 |
|  | МероприятиеИные мероприятия по дорожной деятельности |  |  |  |  |  | всего | 447,503 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 447,503 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 6,0 | 6,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП.  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказание консультационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 6,0 | 6,0 | 100 | СМП приняли участие в Ивановской, Алексеевской и Воскресенской ярмарках  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 6,0 | 6,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Создан Общественный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 120,0 | 120,0 | 100 | Проведено 42 мероприятия с охватом более 4000 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 120,0 | 120,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,0 | 70,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 1540,6 | 1540,6 | 100 |  |
| В т. ч. за счет- областного бюджета | 1362,4 | 1362,4 | 100,0 |
| -местного бюджета | 99,0 | 98,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 80,2 | 80,2 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 1503,6 | 1503,6 | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 80,2 | 80,2 | 100,0 |
| -местного бюджета | 1362,4 | 1362,4 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 37 | 37 | 100 | Проведено 40 соревнований с охватом 2635 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37 | 37 | 100 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 17500,0 | 8575,0 | 49,0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17500,0 | 8500,0 | 48,57 |
| Бюджет поселения | 0 | 75,0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17500,0 | 8500,0 | 48,57 | Ввод жилья 363,9 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17500,0 | 8500,0 | 48,57 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Пачинского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 0 | 50,0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 0 | 25,0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 25,0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 430,0 | 230,0 | 53,5 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 260,0 | 160,0 | 61,5 |
| -внебюджетные источники | 170,0 | 70,0 | 41,2 |
| -областной бюджет |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная №2 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 200,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 3 замена участка теплотрассы до зданий ЦРБ,  245 м  |  |  |  |  |  | всего | 210,0 | 210,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 140,0 | 140,0 | 100 |
| -внебюджетные источники | 70,0 | 70,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 20,0 | 20,0 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | всего | 460,0 | 460,0 | 100 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 440,0 | 440,0 | 100 |
| -местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 40,0 | 100 | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 400,0 | 400,0 | 100 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-фед. бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 400,0 | 100 |
| -мест. бюджета | 0 | 0 | 0 |