Форма N 2

**Отчет за 2016 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2016 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2016 год (тыс. рублей) | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 69765,7 | | | 69695,1 | | | | 99,9 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 47911,3 | | | 47885,7 | | | | 99,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 21854,4 | | | 21809,4 | | | | 99,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12934,7 | | | 12934,7 | | | | 100 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6763,6 | | | 6763,6 | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 6171,1 | | | 6171,1 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 38951,5 | | | 38907,6 | | | | 99,9 | | | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 28089,6 | | | 28065,2 | | | | 99,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 10861,9 | | | 10842,4 | | | | 99,8 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4644,9 | | | 4644,4 | | | | 99,99 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1248,0 | | | 1248,0 | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 3396,9 | | | 3396,4 | | | | 99,98 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 426,5 | | | 426,5 | | | | 100 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 366,9 | | | 366,9 | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 59,6 | | | 59,6 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2207,4 | | | 2207,4 | | | | 100 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 930,0 | | | 930,0 | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 1277,4 | | | 1277,4 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3157,1 | | | 3157,1 | | | | 100 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3157,1 | | | 3157,1 | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6250,1 | | | 6248,9 | | | | 99,98 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6250,1 | | | 6248,9 | | | | 99,98 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 25,0 | | | 0 | | | | 0 | | | Ремонт спортзала в МКОУ СОШ с. Ныр не выполнен |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| областной бюджет | | 25,0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций |  | |  |  | | |  |  | всего | | 1168,5 | | | 1168,5 | | | | 100 | | | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Тужа; капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Ныр. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1106,0 | | | 1106,5 | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 62,5 | | | 62,5 | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 17368,7 | | | 17357,2 | | | | 99,9 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 6349,5 | | | 6347,9 | | | | 99,97 | | |
| -местного бюджета | | 11019,2 | | | 11009,3 | | | | 99,91 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 704,7 | | | 704,7 | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия главе |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 285,0 | | | 285,0 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 419,7 | | | 419,7 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 879,1 | | | 879,1 | | | | 100 | | | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена полностью по декабрь 2016 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 879,1 | | | 879,1 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 722,6 | | | 722,6 | | | | 100 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 722,6 | | | 722,6 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 318,4 | | | 316,8 | | | | 99,5 | | | Денежные средства потрачены на оплату услуг по аренде, транспортных услуг, охранных услуг, услуг мобильной связи |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 318,4 | | | 316,8 | | | | 99,5 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 14743,9 | | | 14734,0 | | | | 99,9 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 5023,5 | | | 5023,5 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 9720,4 | | | 9710,5 | | | | 99,9 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 15636,1 | | | 15636,1 | | | | 100 | | | Программа выполнена на 100%. Расходы не превысили план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 3,6 | | | 3,6 | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | | 5438,0 | | | 5438,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 10194,5 | | | 10194,5 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 4041,4 | | | 4041,4 | | | | 100 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-5180 человек,  книговыдача-162310 единиц, посещений-81168.  Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 223 человека, в т.ч. 150 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 3,6 | | | 3,6 | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | | 1309,0 | | | 1309,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2728,8 | | | 2728,8 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 5240,1 | | | 5240,1 | | | | 100 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 1072 мероприятия, их посетили 47796 человек, работают 77 клубных формирований, в них занимаются 735 человек, организовано 89 концерт ов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1505,0 | | | 1505,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 3735,1 | | | 3735,1 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | | 903,1 | | | 903,1 | | | | 100 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 197 мероприятий, в т.ч. экскурсий-27, выставок-21, лекций-81, посещение музея -5700 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 321,0 | | | 321,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 582,1 | | | 582,1 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | | 1930,2 | | | 1930,2 | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г. Санкт-Петербург. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 698,3 | | | 698,3 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1231,9 | | | 1231,9 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 13,9 | | | 13,9 | | | | 100 | | | Средства потрачены на обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 13,9 | | | 13,9 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 3256,4 | | | 3256,4 | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1353,7 | | | 1353,7 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1902,7 | | | 1902,7 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 251,0 | | | 251,0 | | | | 100 | | | Средства потрачены на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 251,0 | | | 251,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 692,0 | | | 692,0 | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 244,9 | | | 244,9 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 447,1 | | | 447,1 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 21,0 | | | 21,0 | | | | 100 | | | Приобретение 2 огнетушителей, противопожарной двери |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 21,0 | | | 21,0 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 627,0 | | | 627,0 | | | | 100 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 244,9 | | | 244,9 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 382,1 | | | 382,1 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 44,0 | | | 44,0 | | | | 100 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроен 55 подростков в 3 образовательных организациях района, Михайловском сельском поселении, ООО «Вятский пасечник». Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо», участие в областном этапе конкурса «Безопасное колесо», профилактические мероприятия «Внимание -дети!», районный конкурс уголков безопасности дорожного движения, «Засветись», «Зеленый огонек» и т. д. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 44,0 | | | 44,0 | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 9598,3 | | | 9598,3 | | | | 100 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 369,3 | | | 369,3 | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 3545,1 | | | 3545,1 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 5683,9 | | | 5683,9 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 930,7 | | | 930,7 | | | | 100 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,02% от общего объема расходов бюджета (без учета субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 930,7 | | | 930,7 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1111,0 | | | 1111,0 | | | | 100 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1111,0 | | | 1111,0 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 7556,6 | | | 7556,6 | | | | 100 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 369,3 | | | 369,3 | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 2434,1 | | | 2434,1 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 4753,2 | | | 4753,2 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2016 году не производилось. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 22832,5 | | | 22337,1 | | | | 97,8 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 14789,9 | | | 12369,4 | | | | 83,6 | | |
| Областной бюджет | | 6986,7 | | | 4319,8 | | | | 61,8 | | |
| Местный бюджет | | 5,9 | | | 5,9 | | | | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | | 1050,0 | | | 5642,0 | | | | 537,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 14483,4 | | | 14115,5 | | | | 97,5 | | | Получена господдержка на 17640 га посевных площадей, субсидируются 23 инвестиционных и 6 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 10332,6 | | | 9235,6 | | | | 89,4 | | |
| -областного бюджета | | 3350,8 | | | 2102,9 | | | | 62,8 | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 2777,0 | | | | 347,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4871,1 | | | 3810,6 | | | | 78,2 | | | Субсидируется 4 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, увеличились объемы господдержки за реализо- ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый», СХА (к-з) «Грековский» на сумму 1904 т.р |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3691,9 | | | 3108,4 | | | | 84,2 | | |
| -областного бюджета | | 1179,2 | | | 702,2 | | | | 59,5 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 791,7 | | | 51,7 | | | | 6,5 | | | Субсидируется 8 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ, получены премии 25 тыс. победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 765,4 | | | 25,4 | | | | 3,3 | | |
| -областного бюджета | | 26,3 | | | 26,3 | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1250,0 | | | 3013,0 | | | | 241,0 | | | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015 году, за счет внебюджетных источников приобретен в лизинг трактор Беларус ООО «ЖФ «Пижма» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1000,0 | | | 148,0 | | | | 14,8 | | |
| -внебюджетные источники | | 250,0 | | | 2865,0 | | | | 1146,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 130,0 | | | 40,0 | | | | 31,0 | | | Получено 8 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 130,0 | | | 40,0 | | | | 31,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 123,5 | | | 123,5 | | | | 100 | | | Земельные участки в Михайловском сельском поселении профинансированы из местного бюджета |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 117,6 | | | 117,6 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 5,9 | | | 5,9 | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 963,4 | | | 923,4 | | | | 100 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 963,4 | | | 923,4 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 179,4 | | | 179,4 | | | | 100 | | | Произведены кадастровые работы по устройству санитарно-защитных зон на 6 скотомогильниках и обустроены 3 скотомогильника |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 179,4 | | | 179,4 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 80,0 | | | 80,0 | | | | 100 | Произведен отлов 47 безнадзорных животных | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 80,0 | | | 80,0 | | | | 100 |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 460,0 | | | 430,0 | | | | 93,5 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | | 150,0 | | | 120,0 | | | | 80 | | |
| Внебюджетные источники | | 10,0 | | | 10,0 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 280,0 | | | 280,0 | | | | 100 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 280,0 | | | 280,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | 20,0 | | | | 40 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 50,0 | | | 20,0 | | | | 40 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | 20,0 | | | | 100 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | | 20,0 | | | 20,0 | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 110,0 | | | 110,0 | | | | 100 | | | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 10,0 | | | 10,0 | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 242,3 | | | 242,3 | | | | 100 | | | За 2016 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 47,9 | | | 47,9 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 194,4 | | | 194,4 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 242,3 | | | 242,3 | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 47,9 | | | 47,9 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 194,4 | | | 194,4 | | | | 100 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 179,0 | | | 178,96 | | | | 99,97 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 179,0 | | | 178,96 | | | | 99,97 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 36,6 | | | 36,6 | | | | 100 | | | Исполнение кадастровых и технических паспортов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 36,6 | | | 36,6 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | 14,0 | | | | 140 | | | Оценка одного объекта недвижимости для  приватизации имущества и двух объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | 14,0 | | | | 140 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 1,2 | | | | 0 | | | 1 объявление в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 1,2 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 51,0 | | | 51,0 | | | | 100,0 | | | Межевание 3-х земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 51,0 | | | 51,0 | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 81,4 | | | 76,16 | | | | 93,6 | | | Изготовление стелы, аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 81,4 | | | 76,16 | | | | 93,6 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 17358,9 | | | 15141,64 | | | | 87,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 12616,0 | | | 10846,245 | | | | 85,97 | | |
| -местного бюджета | | 4742,9 | | | 4295,397 | | | | 90,6 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12064,807 | | | 10295,052 | | | | 85,3 | | | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт, |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 11454,807 | | | 9685,052 | | | | 84,55 | | |
| -местного бюджета | | 610,0 | | | 610,0 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1327,242 | | | 1327,242 | | | | 100 | | | Приведение 411м автодороги в нормативное состояние |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1327,242 | | | 1327,242 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 977,7 | | | 977,7 | | | | 100 | | | Частичная компенсация убыточности предприятия |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 977,7 | | | 977,7 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 18,217 | | | 18,217 | | | | 100 | | | Оплата смет в КОГАУ «Управление гос.экспертизы и ценообразования в строительстве» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 18,217 | | | 18,217 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дороги Тужа-Покста |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2523,431 | | | 2523,431 | | | | 100 | | | Приведение 700м автодороги в нормативное состояние |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1161,193 | | | 1161,193 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 1362,238 | | | 1362,238 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  Иные мероприятия по дорожной деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 447,503 | | | 0 | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 447,503 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 6,0 | | | | | | 6,0 | 100 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | | 6,0 | | | | | | 6,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказание консультационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6,0 | | | | | | 6,0 | 100 | | | СМП приняли участие в Ивановской, Алексеевской и Воскресенской ярмарках |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| - местного бюджета | | 6,0 | | | | | | 6,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | Создан Общественный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  |  | | |
| - местного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 120,0 | | | | | | 120,0 | 100 | | | Проведено 42 мероприятия с охватом более 4000 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 120,0 | | | | | | 120,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | 20,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 20,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 70,0 | | | | | | 70,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | 70,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 10,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 10,0 | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 10,0 | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 10,0 | 100 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 1540,6 | | 1540,6 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  - областного бюджета | | 1362,4 | | 1362,4 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 99,0 | | 98,0 | | | | | 100 | | |
| внебюджетные источники | | 80,2 | | 80,2 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1503,6 | | 1503,6 | | | | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 80,2 | | 80,2 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 1362,4 | | 1362,4 | | | | | 100,0 | | |
| внебюджетные источники | | 61,0 | | 61,0 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 37 | | 37 | | | | | 100 | | | Проведено 40 соревнований с охватом 2635 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 37 | | 37 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 17500,0 | | | | | 8575,0 | | 49,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17500,0 | | | | | 8500,0 | | 48,57 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 75,0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17500,0 | | | | | 8500,0 | | 48,57 | | | Ввод жилья 363,9 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17500,0 | | | | | 8500,0 | | 48,57 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Пачинского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 50,0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 50,0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 25,0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 25,0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | | 430,0 | | 230,0 | | | | | 53,5 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 260,0 | | 160,0 | | | | | 61,5 | | |
| -внебюджетные источники | | 170,0 | | 70,0 | | | | | 41,2 | | |
| -областной бюджет | |  | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная №2 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 200,0 | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 100,0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 100,0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная № 3 замена участка теплотрассы до зданий ЦРБ,  245 м |  |  | |  | | |  |  | всего | | 210,0 | | 210,0 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 140,0 | | 140,0 | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | | 70,0 | | 70,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | 20,0 | | | | | 100 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 20,0 | | 20,0 | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | |  | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2016г. | | 31.12  .2016г. | | | 01.01.  2016г. | 31.12.  2016г. | всего | 460,0 | | | | 460,0 | | | | 100 | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 440,0 | | | | 440,0 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего | 40,0 | | | | 40,0 | | | | 100 | | | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 40,0 | | | | 40,0 | | | | 100 | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 400,0 | | | | 400,0 | | | | 100 | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -фед. бюджета |  | | | |  | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 400,0 | | | | 400,0 | | | | 100 | | |
| -мест. бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |